## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo-finansowy zamówienia pn. "Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegającego na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych,wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych
HARMONOGRAM REALIZACJI
Lp. | Numer deklaracji | Adres budynku | Rok 2021 | [9 empty] | Rok 2022
|  |  | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
|  |  | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania | Symbol zadania
|  |  | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość | Ilość
|  |  | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość
1. | 1/RZ/S | Rzeszów, ul. Bernardyńska 8
2. | 2/RZ/S | Rzeszów, ul. Naruszewicza 7
3. | 3/RZ/S | Rzeszów ul. Okrzei 10
4. | 4/RZ/S | Rzeszów ul. Spiechowicza 10
5. | 5/RZ/S | Rzeszów ul. Langiewicza 23
6. | 6/RZ/S | Rzeszów ul. Ofiar Katynia 21
7. | 7/RZ/S | Rzeszów ul. Szopena 14
8. | 8/RZ/S | Rzeszów ul. Chmaja 11
9. | 9/RZ/S | Rzeszówul. Langiewicza 25
10. | 10/RZ/S | Rzeszówul. Langiewicza 21
11. | 12/RZ/S | Rzeszów, ul. Grottgera 18
12. | 13/RZ/S | Rzeszów ul. Kopernika 16
13. | 14/RZ/S | Rzeszówul. Mickiewicza 31
14. | 15/RZ/S | Rzeszówul. Grottgera 22
15. | 16/RZ/S | Rzeszów ul. PCK 4
16. | 17/RZ/S | Rzeszów ul. Mickiewicza 17
17. | 18/RZ/S | Rzeszów ul. Ks. Jałowego 12
18. | 19/RZ/S | Rzeszówul. Kolorowa 24
19. | 20/RZ/S | Rzeszów ul. Kolorowa 22
20. | 21/RZ/S | Rzeszów ul. Kolorowa 16
21. | 22/RZ/S | Rzeszówul. Kolorowa 18
22. | 23/RZ/S | Rzeszów ul. Kolorowa 20
23. | 24/RZ/S | Rzeszów ul. Kolorowa 14
24. | 25/RZ/S | Rzeszów ul. B. Krzywoustego 10
25. | 26U/RZ/S | Rzeszów ul. Ks. Jałowego 3
26. | 27U/RZ/S | Rzeszów ul. Ks. Jałowego 28
27. | 28U/RZ/S | Rzeszów ul. Krakowska 7A
28. | 29U/RZ/S | Rzeszówul. W. Pola 8
29. | 30U/RZ/S | Rzeszów ul. Słowackiego 26
30. | 31U/RZ/S | Rzeszów ul. Bulwarowa 1
31. | 32 U/RZ/S | Rzeszów ul. Hetmańska 14
32. | 33 U/RZ/S | Rzeszów ul. Roderyka Alsa 1
33. | 34 U/RZ/S | Rzeszów ul. Konarskiego 3
34. | 35 U/RZ/S | Rzeszów ul. Kopernika 3
35. | 36 U/RZ/S | Rzeszów ul. Chrobrego 18
36. | 43/GML/G | Łańcut ul. Paderewskiego 6
37. | 46A/RZ/G | Rzeszów ul. Wielkopolska 3
38. | 84/RZ/G | Rzeszów ul.Zaścianek 4
39. | 131/RZ/G | Rzeszów ul. Tetmajerów 3
RAZEM